## Histórico de Revisões
| MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES Secretaria-Executiva Diretoria de Tecnologia da Informação Coordenação Geral de Sistemas |  |  | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade | Resumo - Auditoria de Qualidade
PROJETO
Histórico de Revisões
Data | Versão | Descrição | Autor
[dd/MM/aaaa] | <x.x> | [Ações realizadas no documentos] | [Nomes nos envolvidos na atualização]
Note on A3: <Sigla> - <Descrição do Nome do Projeto>

## Instruções
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES Secretaria-Executiva Diretoria de Tecnologia da Informação Coordenação Geral de Sistemas
Explicação das Abas
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos
1 | Identificar os riscos do projeto e inserí-los na aba de Riscos Identificados. Para auxiliar na identificação de riscos, utilize o guia na aba Prováveis Fontes de Risco.
2 | Classifique os riscos segundo sua Probabilidade e Impacto na primeira linha do monitoramento. A perda esperada é calculada automaticamente.
3 | Defina os planos de contingência e mitigação para os riscos, de acordo com sua importância.
4 | Para cada monitoramento períodico, inclua uma linha para o risco e atualize as informações de Probabilidade e Impacto caso tenham sido modificados. Atualize também o status do risco.
5 | Incluir as ações para tratar os riscos, usando a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação.

## Provaveis Fontes de Risco
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES Secretaria-Executiva Diretoria de Tecnologia da Informação Coordenação Geral de Sistemas
1.1. Categoria: Gestão
1.1.1. Subcategoria: Organização
No | Questionamento | Resposta
|  | S | N | NA
1 | Percebe-se falta de comprometimento do órgão em relação ao projeto?
2 | O projeto possui baixa prioridade para o órgão?
3 | Percebe-se falta de suporte da gerência nas decisões e conflitos do projeto?
1.1.2. Subcategoria: Orçamento
No | Questionamento | Resposta
|  | S | N | NA
1 | O orçamento do projeto é insuficiente para a sua conclusão, ou as fontes de recursos não foram totalmente definidas?
2 | Percebe-se que as estimativas de custo do projeto são imprecisas?
3 | Existe dificuldade de definir um valor monetário (precificação) para os produtos do projeto?
1.1.3. Subcategoria: Prazo
No | Questionamento | Resposta
|  | S | N | NA
1 | O prazo atribuído ou estimado para o projeto é insuficiente para a conclusão de suas atividades?
2 | Percebe-se que as estimativas de prazo do projeto são imprecisas?
3 | O projeto possui restrições de prazo?
4 | Verifica-se que atividades necessárias (revisões técnicas, treinamentos, retrabalho, ...) não foram planejadas para o projeto?
1.1.4. Subcategoria: Recursos Humanos
No | Questionamento | Resposta
|  | S | N | NA
1 | A quantidade de profissionais alocados à equipe é insuficiente para executar as atividades planejadas para o projeto?
2 | A equipe do projeto não possui habilidades e experiência adequadas às características do projeto?
3 | A equipe do projeto nunca trabalhou junta anteriormente?
4 | Percebe-se descrédito da equipe quanto ao sucesso do projeto?
5 | Percebe-se a existência de conflitos interpessoais entre os membros da equipe do projeto?
6 | Percebe-se ineficiência na comunicação interna do projeto?
1.1.5. Subcategoria: Processo
No | Questionamento | Resposta
|  | S | N | NA
1 | O processo estabelecido é inadequado às características do projeto?
2 | A equipe do projeto é incapaz de realizar as atividades estabelecidas no processo?
3 | Percebem-se falhas de cobertura do processo de gerenciamento de mudanças, quanto a escopo, custo e prazo do projeto?
4 | Percebem-se falhas na rastreabilidade dos requisitos do projeto?
1.1.6. Subcategoria: Ambiente
No | Questionamento | Resposta
|  | S | N | NA
1 | A quantidade de estações de trabalho é insuficiente para a equipe do projeto?
2 | A quantidade de licenças de software essenciais ao desenvolvimento do projeto é insuficiente?
3 | As ferramentas de software disponibilizadas para a realização das atividades do projeto são inadequadas?
4 | O serviço de suporte ao ambiente de desenvolvimento do projeto é ineficaz?
5 | Falta espaço físico para a equipe?
1.2. Categoria: Técnico
1.2.1. Subcategoria: Requisitos
No | Questionamento | Resposta
|  | S | N | NA
1 | Os requisitos do projeto foram especificados pelo Cliente?
2 | Os requisitos do projeto são instáveis e/ou as mudanças nos requisitos causam grande impacto no projeto?
3 | Os requisitos de interfaces externas do projeto são instáveis?
4 | Os requisitos do projeto são ilegíveis, ambíguos ou possuem problemas de entendimento?
5 | Os fornecedores de requisitos não são disponíveis para tal atividade?
6 | Percebe-se a ocorrência de conflitos entre os fornecedores de requisitos?
7 | Percebem-se falhas na validação dos requisitos junto aos fornecedores de requisitos?
1.2.2. Subcategoria: Tecnologia
No | Questionamento | Resposta
|  | S | N | NA
1 | O projeto possui restrições tecnológicas que possam afetar negativamente o projeto?
2 | O projeto envolve uma grande diversidade de tecnologias?
3 | Os requisitos do projeto não foram validados pela equipe de projeto, arquitetura e implementação?
4 | A arquitetura tecnológica do projeto não foi validada pela equipe de arquitetura, projeto e implementação?
5 | As estimativas e metas de desempenho do sistema são irreais ou inviáveis de ser implementadas?
6 | O sistema quando em produção deve movimentar um grande volume de dados e acessos?
7 | O sistema caracteriza-se por possuir uma grande quantidade de interfaces com sistemas externos?
8 | Percebe-se dificuldade em obter visão consolidada de toda a tecnologia envolvida no projeto?
9 | Os requisitos do projeto são difíceis de implementar tecnicamente?
10 | O sistema possui características de tempo real e tolerância a falhas?
1.3. Categoria: Externo
1.3.1. Subcategoria: Cliente
No | Questionamento | Resposta
|  | S | N | NA
1 | O Cliente (requisitante ou parte interessada) não quer ou demora a assinar os acordos do projeto (Relatório de Controle de Mudança, Especificação de Escopo, etc.)?
2 | Percebe-se falta de entendimento do cliente sob aspectos técnicos do projeto?
3 | Parcebe-se falta de comprometimento do cliente nos aceites dos produtos do projeto?
4 | A participação dos clientes nas reuniões de ponto de controle do projeto é insatisfatória?
5 | As reuniões de ponto de controle com as clientes são muito distantes ou não são realizadas?
6 | Percebem-se problemas de relacionamento entre o cliente e a equipe do projeto?
7 | Percebe-se que os clientes desconhecem os compromissos que possuem para com o projeto, devido à falta de comunicação (reuniões, apresentações, ...)?
1.3.2. Subcategoria: Subcontratação
No | Questionamento | Resposta
|  | S | N | NA
1 | A definição do escopo dos serviços subcontratados é ambígua?
2 | A equipe de gerência do projeto sente a falta de visibilidade das atividades do subcontratado?
3 | Percebem-se problemas de relacionamento entre a equipe do projeto e a equipe do subcontratado?
4 | É difícil avaliar o desempenho do subcontratado?
5 | O subcontratado é inexperiente na tecnologia e características do projeto?
6 | Existe grande rotatividade de profissionais do subcontratado alocados ao projeto?
7 | O cronograma apresentado pelo subcontratado é irreal, ou não dá detalhes de como o objetivo do projeto será alcançado?
8 | Os marcos do projeto são replanejados com frequência por iniciativa do subcontratado?

## Riscos Identificados
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES Secretaria-Executiva Diretoria de Tecnologia da Informação Coordenação Geral de Sistemas
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  | 4290 | Baixo & Alto
|  | 5082 | Baixo & Medio
|  | 4356 | Baixo & Baixo
|  | 5929 | Médio & Médio
|  | 5005 | Médio & Alto
|  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de monitoramento e controle do projeto. Todos os riscos de Perda Esperada Média ou Alta devem obrigatoriamente passar por revisão durante as reuniões de monitoramento e controle do projeto e portanto, para cada reunião, deve ser inserida uma nova linha na planilha.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID | Identificação
| Descrição |  |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
1 | [Descrição do Risco] | [5 empty] | [Descrever os fatores que envolvem na identificação da situação como um risco] | [Descrever o impacto no projeto caso o risco ocorra] | [Fatores que disparam a ocorrência do risco]
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
|  | Média | Médio | Média |  | [Descrever as ações para eliminar o risco] | [Descrever as ações para evitar que o risco ocorra, ou diminuir a sua probabilidade] | [Descrever as ações que devem ser tomadas caso o risco ocorra] | [Número da ação gerencial associada na aba "Ações"]
ID | Identificação
| Descrição |  |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
2 | [Descrição do Risco] | [5 empty] | [Descrever os fatores que envolvem na identificação da situação como um risco] | [Descrever o impacto no projeto caso o risco ocorra] | [Fatores que disparam a ocorrência do risco]
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
|  | Média | Médio | Média |  | [Descrever as ações para eliminar o risco] | [Descrever as ações para evitar que o risco ocorra, ou diminuir a sua probabilidade] | [Descrever as ações que devem ser tomadas caso o risco ocorra] | [Número da ação gerencial associada na aba "Ações"]
ID | Identificação
| Descrição |  |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
3 | [Descrição do Risco] | [5 empty] | [Descrever os fatores que envolvem na identificação da situação como um risco] | [Descrever o impacto no projeto caso o risco ocorra] | [Fatores que disparam a ocorrência do risco]
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
|  | Média | Médio | Média |  | [Descrever as ações para eliminar o risco] | [Descrever as ações para evitar que o risco ocorra, ou diminuir a sua probabilidade] | [Descrever as ações que devem ser tomadas caso o risco ocorra] | [Número da ação gerencial associada na aba "Ações"]
ID | Identificação
| Descrição |  |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
4 | [Descrição do Risco] | [5 empty] | [Descrever os fatores que envolvem na identificação da situação como um risco] | [Descrever o impacto no projeto caso o risco ocorra] | [Fatores que disparam a ocorrência do risco]
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
|  | Média | Médio | Média |  | [Descrever as ações para eliminar o risco] | [Descrever as ações para evitar que o risco ocorra, ou diminuir a sua probabilidade] | [Descrever as ações que devem ser tomadas caso o risco ocorra] | [Número da ação gerencial associada na aba "Ações"]
ID | Identificação
| Descrição |  |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
5 | [Descrição do Risco] | [5 empty] | [Descrever os fatores que envolvem na identificação da situação como um risco] | [Descrever o impacto no projeto caso o risco ocorra] | [Fatores que disparam a ocorrência do risco]
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
|  | Média | Médio | Média |  | [Descrever as ações para eliminar o risco] | [Descrever as ações para evitar que o risco ocorra, ou diminuir a sua probabilidade] | [Descrever as ações que devem ser tomadas caso o risco ocorra] | [Número da ação gerencial associada na aba "Ações"]
ID | Identificação
| Descrição |  |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
6 | [Descrição do Risco] | [5 empty] | [Descrever os fatores que envolvem na identificação da situação como um risco] | [Descrever o impacto no projeto caso o risco ocorra] | [Fatores que disparam a ocorrência do risco]
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
|  | Média | Médio | Média |  | [Descrever as ações para eliminar o risco] | [Descrever as ações para evitar que o risco ocorra, ou diminuir a sua probabilidade] | [Descrever as ações que devem ser tomadas caso o risco ocorra] | [Número da ação gerencial associada na aba "Ações"]
ID | Identificação
| Descrição |  |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
7 | [Descrição do Risco] | [5 empty] | [Descrever os fatores que envolvem na identificação da situação como um risco] | [Descrever o impacto no projeto caso o risco ocorra] | [Fatores que disparam a ocorrência do risco]
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
|  | Média | Médio | Média |  | [Descrever as ações para eliminar o risco] | [Descrever as ações para evitar que o risco ocorra, ou diminuir a sua probabilidade] | [Descrever as ações que devem ser tomadas caso o risco ocorra] | [Número da ação gerencial associada na aba "Ações"]
ID | Identificação
| Descrição |  |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
8 | [Descrição do Risco] | [5 empty] | [Descrever os fatores que envolvem na identificação da situação como um risco] | [Descrever o impacto no projeto caso o risco ocorra] | [Fatores que disparam a ocorrência do risco]
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
|  | Média | Médio | Média |  | [Descrever as ações para eliminar o risco] | [Descrever as ações para evitar que o risco ocorra, ou diminuir a sua probabilidade] | [Descrever as ações que devem ser tomadas caso o risco ocorra] | [Número da ação gerencial associada na aba "Ações"]
ID | Identificação
| Descrição |  |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
9 | [Descrição do Risco] | [5 empty] | [Descrever os fatores que envolvem na identificação da situação como um risco] | [Descrever o impacto no projeto caso o risco ocorra] | [Fatores que disparam a ocorrência do risco]
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
|  | Média | Médio | Média |  | [Descrever as ações para eliminar o risco] | [Descrever as ações para evitar que o risco ocorra, ou diminuir a sua probabilidade] | [Descrever as ações que devem ser tomadas caso o risco ocorra] | [Número da ação gerencial associada na aba "Ações"]
Note on B50: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on G50: Categoria do Risco A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on I50: Fatores do Risco: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on J50: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on K50: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on B54: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on C54: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on D54: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on E54: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on F54: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on G54: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on I55: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on J55: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on K55: Identifique os números das ações gerenciais que buscam tratar dos desvios da medição
Note on B63: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on G63: Categoria do Risco A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on I63: Fatores do Risco: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on J63: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on K63: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on B67: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on C67: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on D67: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on E67: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on F67: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on G67: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on I68: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on J68: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on K68: Identifique os números das ações gerenciais que buscam tratar dos desvios da medição
Note on B76: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on G76: Categoria do Risco A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on I76: Fatores do Risco: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on J76: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on K76: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on B80: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on C80: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on D80: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on E80: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on F80: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on G80: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on I81: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on J81: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on K81: Identifique os números das ações gerenciais que buscam tratar dos desvios da medição
Note on B89: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on G89: Categoria do Risco A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on I89: Fatores do Risco: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on J89: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on K89: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on B93: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on C93: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on D93: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on E93: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on F93: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on G93: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on I94: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on J94: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on K94: Identifique os números das ações gerenciais que buscam tratar dos desvios da medição
Note on B102: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on G102: Categoria do Risco A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on I102: Fatores do Risco: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on J102: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on K102: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on B106: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on C106: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on D106: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on E106: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on F106: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on G106: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on I107: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on J107: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on K107: Identifique os números das ações gerenciais que buscam tratar dos desvios da medição
Note on B115: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on G115: Categoria do Risco A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on I115: Fatores do Risco: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on J115: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on K115: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on B119: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on C119: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on D119: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on E119: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on F119: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on G119: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on I120: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on J120: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on K120: Identifique os números das ações gerenciais que buscam tratar dos desvios da medição
Note on B128: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on G128: Categoria do Risco A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on I128: Fatores do Risco: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on J128: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on K128: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on B132: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on C132: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on D132: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on E132: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on F132: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on G132: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on I133: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on J133: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on K133: Identifique os números das ações gerenciais que buscam tratar dos desvios da medição
Note on B141: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on G141: Categoria do Risco A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on I141: Fatores do Risco: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on J141: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on K141: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on B145: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on C145: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on D145: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on E145: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on F145: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on G145: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on I146: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on J146: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on K146: Identifique os números das ações gerenciais que buscam tratar dos desvios da medição
Note on B154: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on G154: Categoria do Risco A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on I154: Fatores do Risco: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on J154: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on K154: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on B158: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on C158: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on D158: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on E158: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on F158: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on G158: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on I159: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on J159: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on K159: Identifique os números das ações gerenciais que buscam tratar dos desvios da medição

## Ações
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES Secretaria-Executiva Diretoria de Tecnologia da Informação Coordenação Geral de Sistemas
Ação | Prior. | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1
2
3
4
5
6
7
8

## Gráfico
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES Secretaria-Executiva Diretoria de Tecnologia da Informação Coordenação Geral de Sistemas
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## EAR
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES Secretaria-Executiva Diretoria de Tecnologia da Informação Coordenação Geral de Sistemas

## Param (hidden)
| Aba Riscos |  |  |  |  | Aba Issues |  |  | Aba Acoes
Legenda | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Severidade | Urgência | Status | Tipo | Cód. | Prior.
Definição | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Urgência x Impacto |  |  |  | Cód. do Risco ou da Issue relacionado
Domínio |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 1-Muito baixa | Ok | Riscos |  | 0-Sem prioridade
|  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gerenciamento do projeto | Mitigar |  | 2-Baixa | Pendente | Issues |  | 1-Baixa
|  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 3-Média | Em andamento |  |  | 2-Média
|  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 4-Alta |  |  |  | 3-Alta
|  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  |  | 5-Muito Alta